## 项目改进与跟踪管理
项目名称 | 问题分类 | 项目问题 | 问题（阻碍）的原因 | 应对的策略 | 执行步骤 | 负责人 | 完成的时间 | 实施结果反馈 | 策略改进
维兮智和 |  | 内部工作安排没有量化 |  | 模块工作量量化；每个成员的分配工作量量化；每个成员的产能量化 | 1. 前后端组长估算迭代中模块的详细工作量 2. 团队人员发日报，记录每天的工作内容和时长 3. 做开发人员的访谈，了解其工作状态 4. 让XX进入项目，了解每个成员的效能
项目C | 进度/质量/效能/成本/沟通 | 软件功能缺陷多，用户反馈不佳 | 测试不充分，需求理解偏差 | 加强单元测试、集成测试，重新梳理需求 | 1. 增加单元测试 2. 集成测试时，需求和测试一期验证 3. 开发跟测试提出需求问题，与客户对应调整 | 王五 | 2025-03-03 | 产品质量提升，用户满意度上升 | 引入敏捷开发，增强需求变更管理能力