## 整改-文档审查
排序 | 文档名称 | 审查重点 | 可能发现的问题
1 | 项目章程 | 发起人是否明确 项目目标是否明确 | 发起人缺失，项目团队遇到问题无处升级，导致问题无法解决 发起人支持不力，项目团队需求资源，发起人不能给予调配
2 | 项目启动会议纪要 | 项目经理职责和授权是否明确 项目优先级是否明确 | 其他部门不认可对项目经理的授权，对项目工作不配合 项目团队成员对项目目标不明确，也不了解项目在组织中的地位
3 | 项目范围说明书 | SOW定义是否清晰和明确 范围边界定义是否清楚 是否有量化的验收标准 | 项目前期对范围定义不清楚，导致实施过程变更不断 项目边界不清楚，导致合作方发生冲突
4 | 项目需求文档 | 是否包含变更管理流程 | 项目范围定义有遗漏，导致成本和进度估算不正确 项目验收标准不明确，导致验收无法通过 变更管理混乱，无章可循
5 | 项目团队职责矩阵 | 是否有RAM 个人或部门职责是否定义清楚 是否忽略了关键角色 职责矩阵是否得到认可 | 成员对自己的角色不清楚 项目团队内部协作有问题 跨部门协作有问题 有些项目工作没有人负责
6 | 工作分解结构 | 从技术角度进行分析，工作分解结构是否合理 是否包含了所有工作 分解的详细程度是否适中 | 项目实施过程中突然发现漏掉了一些重要的工作 项目前期对WBS分解过粗，在实施过程中对WBS细化后发现工作量有大幅增加
7 | 项目生命周期模型 | 是否根据项目特性，选择了合适的项目生命周期模板 是否定义了明确的阶段未审查活动 是否定义了阶段交付物失败时的处理原则 | 没有进行阶段管理，比如，需求还没有得到客户认可，项目团队就根据自己的理解仓促开始系统开发工作，结果，所开发的系统无法得到客户验收，项目工作只能从需求确认开始从头再来 阶段交付物失败后，导致项目处于停工或返工状态，客户不允许边整改边开始下一阶段的工作
8 | 项目估算标准和方法 | 是否采用了科学的估算方法 是否基于可靠的历史数据 是否包含了适当的风险预留 | 没有科学方法和历史依据，根据相关方要求推导得出项目计划，因此项目计划无法实现 没有分析项目风险，项目计划过于乐观
9 | 项目进度计划 | 项目活动之间的逻辑关系是否清楚，是否合理 进度计划是否得到团队成员和客户的认可 进度计划是否正式公布 进度计划是否遵守变更管理流程 | 项目团队成员不知道项目进度计划，所以无法按照计划工作 项目团队成员不知道自己的工作对他人工作的影响，所以对延误不重视 由于客户不了解或不认可进度计划，所以需要客户配合的事项总是延误，从而导致项目整体延误 进度计划调整之后，没有及时向所有的项目团队成员及相关方公布，导致有的成员还在按照旧计划工作 进度计划说变就变，不征求团队的认可，导致团队对计划产生怀疑和抵制
10 | 项目相关方管理计划 | 是否识别了相关方 是否建立了相关方沟通和管理计划 | 只关注项目工作，不关注项目相关方的需求和感受 对相关方进行了识别，但是没有落实具体的沟通或管理措施 项目问题无法得到相关方的支持和理解
11 | 项目财务报告 | 项目当前整体超支情况 超支原因分析（具体到WBS元素） | 项目团队对成本控制不力 项目成本风险预留使用使用没有计划，或者已经提前使用完 项目团队和供应商签署了工料单价合同，由于进度延误，导致这部分的总价上升
12 | 项目变更管理流程和变更登记册 | 是否对所有的变更及其处理情况进行了记录（不分大小） 对“接受”和“拒绝”的情况进行分析 | 项目出现了范围蔓延，而且客户不断提出新的变更申请 项目团队没有建立需求优先级管理 项目团队缺乏对变更的谈判能力 项目团队对客户业务流程不熟悉，需求被客户所牵制 项目团队对变更缺乏控制，对变更的态度太随意，不评审、不记录
13 | 项目风险管理 | 风险识别是否全面 是否有切实可行的应对措施 风险状态是否进行持续监控，比如，应对措施是否启用、是否有效 | 虽然项目团队建立了项目风险登记册，但是项目风险管理流于形式，不能持续识别新的项目风险，也不能切实执行风险应对措施，导致大部分项目风险最终发生，变成了项目问题
14 | 项目问题管理 | 是否对项目问题进行记录 项目问题是否能在第一承诺日期内解决 对不能按时解决的问题进行分析 | 项目经理对问题的解决过程缺乏控制 问题责任人对项目问题不重视，言而无信 项目团队对屡次失约的人员没有任何惩罚措施
15 | 项目供应商选择和管理 | 是否遵循组织要求的采购流程 是否对供应商的绩效进行跟踪和管理 对供应商的付款是否与其绩效挂钩 供应商合同中是否规定了明确的范围和验收标准 是否选择了高风险的合同类型（如单价合同），理由是什么 是否有后备的、可选择的供应商 | 供应商的选择过程存在问题 和供应商签署的采购合同包含了太多的风险 供应商没有能力完成项目任务，采用了拖延战术 对供应商的违约没有惩罚性措施 被供应商的专有技术或优势所牵制 供应商对项目客户或发起人施加了不恰当的影响 供应商选择过程中存在违反职业道德标准的问题 项目团队和供应商关系糟糕，导致双方配合不力
16 | 项目交付物评审 | 是否有交付物评审流程 评审过程中是否邀请了真正的专家 评审过程中是否邀请了关键相关方，如用户、客户等 是否有各方的签字 是否有版本管理 | 评审流于形式，问题没有被及时发现，导致后续返工或停顿 专家意见过于随意，导致项目团队做了没有意义的修改 评审过程一言堂，不能全面收集意见 中间交付物没有得到客户认可，导致项目最终交付物不能得到客户认可
17 | 项目验收移交程序 | 是否在项目开始时就定义了验收方案和计划 验收方案和计划是否得到相关方认可 | 客户不同意验收方案 验收过程中，客户提出新的要求 客户方面互相推诿，没有人为验收签字

## 调查问卷
调查问卷
按照管理领域（如范围、进度、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购、相关方等）
按照管理过程（如启动、计划、执行、控制和收尾）
按照项目生命周期（如立项、需求、设计、制造、交付、安装、试运行等）
按照相关方分类（如项目团队成员、供应商、项目经理、客户、用户、发起人、其他部门等）
按照项目环境因素（如组织、市场、客户、团队、流程、方法、工具等）

## 访谈
对相关方进行访谈，其目的不仅是发现问题之所在，同时也是得到他们对解决问题的建议。访谈对象通常包括项目团队成员、项目经理、项目客户、配合部门、供应商、发起人、管理层等。整改小组需要事先对相关方进行分析，通过分析其影响、利益和权力等因素，确定参与访谈的相关方名单。然后，整改团队要对访谈进行分工，关键相关方（如客户负责人、项目发起人）的访谈由整改小组组长负责，技术方面的相关方访谈由技术专家负责，其他人员的访谈由整改小组的其他专家分工负责。如果访谈对象中包含了项目客户，那么整改小组需要和危机项目团队的原项目经理或关键成员进行充分沟通，了解客户的背景信息，了解客户当前担忧的主要问题，从而制定合理的访谈策略。通常，危机项目的原项目经理和成员即使参与了整改小组，也不再负责对相关方的访谈，他们通常只是整改小组访谈的对象。 相关方访谈包括以下几个基本步骤：·确定访谈对象。整改小组根据从项目绩效报告、项目审查会议、项目走查得到的初步信息，确定访谈对象。随着调查过程的进行，整改小组可能临时决定增加或减少部分访谈对象。·确定访谈提纲。如果在访谈前期已经组织了问卷调查，那么在访谈时，不要再重复与问卷调查中相同的内容，而应着重收集访谈对象对解决问题的建议。·制订和公布访谈计划。访谈工作应该在短时间内集中完成，避免对项目进展影响过多；访谈计划应尽早公布，便于访谈对象提前安排工作，为访谈留出足够的时间。·执行访谈。单次访谈的时间通常控制在一个小时之内，过长时间的访谈会给访谈对象造成压力；访谈气氛要保持宽松愉快，整改专家不得强迫访谈对象提供不愿提供的信息；所有提问都宜采取征询的方式，而且不能采取审讯的方式；访谈内容侧重于收集积极的、建设性的意见，而不是对问题责任的追究。整个访谈过程通常不允许录音、录像，整改专家负责对访谈内容进行笔录。·访谈结束时，整改专家要对访谈内容进行总结，并获取访谈对象的认可。整个访谈过程属于非正式的沟通，所以，不应要求访谈对象就访谈内容进行确认和签字。

## 项目问题分级管理
等级 | 特征 | 整改策略
等级1：严重问题 | 严重问题不解决将导致项目偏差继续增大，项目最终无法得到验收 严重问题不解决将阻碍其他一系列问题的解决 | 马上着手解决
等级2：中等问题 | 不影响项目继续实施 不会造成偏差的进一步扩大 不会影响其他问题的解决 影响项目的最终验收 | 在项目验收之前解决
等级3：轻微问题 | 项目相关方可以容忍问题的存在 不影响项目的最终验收 | 不解决，或在项目成果交付客户后解决

## 整改
为了使整改计划切实可行且行之有效，整改小组需要进一步分析相关方对整改行动的态度及对整改目标的期望。危机项目都面临着进度、成本和范围等多个指标的压力，整改小组需要与关键相关方（如项目发起人和项目客户）进行有效沟通，让相关方理解项目的处境及整改的目的，引导相关方重新考虑项目多个竞争性目标之间的优先级关系。为了避免项目彻底失败，整改小组通常希望相关方能就项目的预期目标在一定程度上做出妥协，而对于相关方由于目标妥协所遭受的损失，项目团队需要采取相关的措施。危机项目的整改建立在相关方合作的基础上，而合作又建立在相关方愿意接受部分妥协的基础上。通常，针对危机项目的妥协包括：·保证项目按时交付，但缩减部分项目范围或者删除部分产品功能。·保证项目范围全部实现，但采取延迟交付或分批交付的方法。基于相关方重新修订并获得共同认可的项目目标，整改小组将迅速制订危机项目的整改计划。与正常项目的管理计划相比，编制危机项目的整改计划时需要特别关注以下几个方面：·整改计划中任务的颗粒度要细，较大的工作要继续分解，保证每个任务的历时在1～2天内。·为每项任务分配负责人，并和责任人一起估算时间，得到责任人的承诺。·对每项任务，和任务责任人讨论并明确任务开始的必备条件及任务完成后的验收标准。每项任务都具备的开始条件是整改小组组长的责任。·要在计划中明确体现任务之间的依赖关系，因此，整改计划同样需要使用网络图，而不是简单地把任务罗列出来。·在整改计划中要包含频繁的沟通和汇报活动，如班前会、日报等。在整改计划中同样要留出足够的风险预留时间。如果团队决定在整改期间不加班，那么每周的工作量应该定在4.5天之内，留出半天作为风险预留时间。如果团队决定在整改期间采用每周6天的工作时间，那么应该只安排5天的工作，而留出1天作为风险预留时间，用来对当周可能出现的偏差进行整改。无论采用哪种方式，都需要把风险预留包含在项目整改计划之中。·整改计划不只包含项目团队内部的工作，还包含客户关系的改善计划。通常，当项目处于危机状态时，客户对项目的满意度极低，对项目失去信心。此时，整改小组需要通过正式沟通（客户会议、客户报告等）和非正式沟通（拜访、电话等）的方式来式改善客户关系，树立客户信心，重新获取客户的支持。整改计划还要包含团队建设活动。同样，当项目处于危机状态时，项目成员信心受挫、士气低迷，整改小组需要有计划地安排团队建设活动，如头脑风暴会议、午餐会、培训等，帮助项目团队重树信心，尽早走出困境。
和正常的项目管理计划相比，危机项目的整改计划更具有挑战性。项目相关方对整改团队的努力抱有极高的期望，对整改失败的容忍度几乎为零。而对于原项目团队成员来说，整改计划是对项目团队原有的做事方式的修改甚至颠覆，所以整改计划极易受到原项目团队成员的抵制，这就需要整改小组主动向项目团队成员耐心地解释、疏导和说服。另外，实施整改计划的工期很短，相关方需要在短时间内看到整改成效，因此整改小组在编制计划时，要想方设法地压缩整改工期，同时不可省略应有的风险预留，也不能因为强调短期效果而忽视长期效果。